## 公表用シート
スコアカード |  |  |  |  | 令和４年１月31日時点
[12 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [27 empty] | オンライン完結○×（添付書類やキャッシュレス化など）
府省名 | 取組対象事業 | 手続件数 | 手続名 （目標値を定める主要なもの） | 法令 | 手続の種類 | 年間手続件数（令和元年度） | 年間オンライン件数（令和元年度） | オンライン利用率（令和元年度） | オンライン利用率（現在値） | オンライン利用率目標 | 達成期限 | 課題① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題④ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI）
金融庁 | 役員又は主要株主の売買報告書の提出 | 21224 | 役員又は主要株主の売買報告書の提出 | 金融商品取引法 | 国民、事業者⇒国 | 21224 | 0 | 0% | 59.9% | 70% | 令和４年12月 | ID・PWの取得 | ID・PWの取得率50％ | 金融庁ウェブサイトにおける周知 | 業界団体を通じた周知 | 阻害要因のヒアリング | 79.1% | 令和４年３月 | 押印の廃止 | 業務フローの整備率50％ | 業界団体を通じた周知 | 阻害要因のヒアリング |  | 61.2% | 令和４年３月 | 様式の普及 | 様式普及率50％ | 金融庁ウェブサイトにおける周知 | 業界団体を通じた周知 | 阻害要因のヒアリング | 2.8% | 令和４年３月 | オンライン提出方法の分かりやすさ | 利用者へのアンケートでの「わかりやすい」旨の回答70％ | 利用者へのヒアリング | 操作方法等の周知 |  |  | 令和４年３月 | ○
| 少額短期保険募集人の役員又は使用人の届出、少額短期保険募集人の役員又は使用人の届出事項の変更届出 | 14301 | 少額短期保険募集人の役員又は使用人の届出、少額短期保険募集人の役員又は使用人の届出事項の変更届出 | 保険業法 | 事業者⇒国 | 14301 | 258 | 1.8% | 95.7% | 40% | 令和４年3月 | 電子証明書の取得プロセス・費用 | 届出プロセスの簡素化 | システム更改 |  |  | 100% | 令和4年3月 | オンライン申請について知らない・利用方法がわからない。 | アンケート回答者の理解度及び満足度80％ | 説明会の開催 | 周知 |  | 理解度 83.0% 満足度 86.3% | 令和４年3月 | [14 empty] | ○
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成しているもの。
○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け ※目標に対する進捗(%)＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） （青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：〃40％～70％未満 橙色：〃10％～40％未満 赤色：〃10％未満） ○課題①～③：基本計画に記載の課題項目 ○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け （青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過））
○進捗（中間ＫＰＩ）：中間ＫＰＩの進捗状況 （青色：中間ＫＰＩ目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。（○：完結する ×：完結していない）

## オンライン利用率の推移
オンライン利用率の推移
府省名 | 取組対象事業 | 手続名 （目標値を定める主要なもの） | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年4月 （単月） | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
金融庁 | 役員又は主要株主の売買報告書の提出 | 役員又は主要株主の売買報告書の提出 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.86% | 30.7% | 29.9% | 25.1% | 35.1% | 59.9%
| 少額短期保険募集人の役員又は使用人の届出、少額短期保険募集人の役員又は使用人の届出事項の変更届出 | 少額短期保険募集人の役員又は使用人の届出、少額短期保険募集人の役員又は使用人の届出事項の変更届出 | 1.8% | 11.9% | 57.7% | 57.6% | 66.4% | 72.8% | 80.7% | 86.7% | 90.5% | 91.8% | 95.7%